CLÍNICA DENKI

Plan de Tareas

Implementación SEO y Templates Shopify

Enero 2026

# Resumen del Proyecto

| Fase | Descripción | Duración | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 | Crear Templates en Shopify | 1 semana | Ninguna |
| FASE 2 | Crear 4 Landings Nuevas | 2 semanas | Fase 1 |
| FASE 3 | Migrar 5 Landings Existentes | 2 semanas | Fase 1 |
| FASE 4 | Crear Hubs + Páginas Locales | 1 semana | Fases 2-3 |

# FASE 1: Crear Templates

Responsable: Programador | Duración: 1 semana | ~30 horas

| # | Tarea | Prio | Hrs | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Crear template page.service.liquid | Alta | 4 | Pendiente |
| 1.2 | Crear section-hero-service.liquid | Alta | 2 | Pendiente |
| 1.3 | Crear section-stat-highlight.liquid | Alta | 1 | Pendiente |
| 1.4 | Crear section-content-block.liquid | Alta | 1 | Pendiente |
| 1.5 | Crear section-symptoms-grid.liquid | Alta | 2 | Pendiente |
| 1.6 | Crear section-approach-cards.liquid | Alta | 2 | Pendiente |
| 1.7 | Crear section-food-table.liquid | Alta | 3 | Pendiente |
| 1.8 | Crear section-process-steps.liquid | Alta | 2 | Pendiente |
| 1.9 | Crear section-faq-accordion.liquid | Alta | 2 | Pendiente |
| 1.10 | Crear section-cta-final.liquid | Alta | 1 | Pendiente |
| 1.11 | Crear section-breadcrumb.liquid | Media | 1 | Pendiente |
| 1.12 | Crear template page.hub.liquid + section-services-grid | Media | 4 | Pendiente |
| 1.13 | Crear template page.location.liquid | Media | 2 | Pendiente |
| 1.14 | Configurar metafields (seo.*, custom.hub_parent) | Alta | 1 | Pendiente |
| 1.15 | Agregar CSS global + variables | Alta | 2 | Pendiente |
| 1.16 | Agregar Schema MedicalClinic en theme.liquid | Alta | 1 | Pendiente |

# FASE 2: Crear 4 Landings Nuevas

Responsable: Todos | Duración: 2 semanas | ~32 horas

Landings de mayor impacto SEO (no existen actualmente):

| Landing | URL Nueva | Volumen |
| --- | --- | --- |
| Triglicéridos Altos | /nutricion-cardiovascular/trigliceridos-altos | 40,500/mes |
| Colesterol Alto | /nutricion-cardiovascular/colesterol-alto | 14,800/mes |
| Disfagia | /nutricion-clinica/disfagia | 27,100/mes |
| Sarcopenia | /nutricion-geriatrica/adulto-mayor | 33,100/mes |

## Proceso por cada landing:

| # | Tarea | Responsable | Hrs | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Generar documento completo (copy + estructura) | Claude | 2 | Pendiente |
| B | Revisar y aprobar copy | PM/Cliente | 1 | Pendiente |
| C | Generar imágenes con Nanobana | Diseñador | 1 | Pendiente |
| D | Crear página en Shopify + cargar contenido | Programador | 2 | Pendiente |
| E | Configurar SEO (meta, schemas, metafields) | Programador | 1 | Pendiente |
| F | QA desktop + móvil + validar schemas | PM | 1 | Pendiente |

~8 horas por landing × 4 = 32 horas total

## Tracking:

| Landing | Copy | Imgs | Shopify | SEO | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Triglicéridos | ✅ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Colesterol | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Disfagia | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Sarcopenia | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |

# FASE 3: Migrar Landings Existentes

Responsable: Todos | Duración: 2 semanas | ~33 horas

| Landing | URL Actual | URL Nueva |
| --- | --- | --- |
| Diabetes | /products/consulta-diabetes | /nutricion-metabolica/diabetes |
| Parkinson | /products/consulta-parkinson | /nutricion-neurologica/parkinson |
| Alzheimer | /products/consulta-alzheimer | /nutricion-neurologica/alzheimer |
| Cáncer | /products/consulta-cancer | /nutricion-oncologica/cancer |
| Infarto Cerebral | /products/consulta-infarto-cerebral | /nutricion-neurologica/infarto |

Por cada landing: reescribir copy estilo Denki + crear página nueva + configurar redirect 301 + eliminar página vieja

# FASE 4: Hubs y Páginas Locales

Responsable: Todos | Duración: 1 semana | ~21 horas

## Hubs a crear:

| Hub | URL | Servicios Hijos |
| --- | --- | --- |
| Nutrición Cardiovascular | /nutricion-cardiovascular | Triglicéridos, Colesterol |
| Nutrición Metabólica | /nutricion-metabolica | Diabetes |
| Nutrición Neurológica | /nutricion-neurologica | Parkinson, Alzheimer, Infarto |
| Nutrición Clínica | /nutricion-clinica | Disfagia, Hospitalaria |
| Nutrición Geriátrica | /nutricion-geriatrica | Sarcopenia |
| Nutrición Oncológica | /nutricion-oncologica | Cáncer |

## Páginas Locales:

| Página | URL | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Hub Ubicaciones | /ubicaciones | Alta |
| Benito Juárez | /ubicaciones/benito-juarez | Alta |
| CDMX General | /ubicaciones/cdmx | Media |

# Tareas de Limpieza del Sitio

| # | Tarea | Resp. | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Cambiar footer: quitar '© 2024 Glozin store' | Dev | Pendiente |
| L2 | Quitar carrito de compras | Dev | Pendiente |
| L3 | Quitar 'Envío gratuito para pedidos' | Dev | Pendiente |
| L4 | Quitar búsqueda 'Potato, Snack, Organic' | Dev | Pendiente |
| L5 | Renombrar blog 'guia-de-nutricion' → 'blog' | Dev | Pendiente |
| L6 | Actualizar menú de navegación | Dev | Pendiente |
| L7 | Enviar sitemap a Google Search Console | PM | Pendiente |

# Cronograma

| Semana | Actividades | Entregables |
| --- | --- | --- |
| 1 | FASE 1: Crear templates y secciones | 3 templates funcionando |
| 2 | FASE 2: Triglicéridos + Colesterol | 2 landings publicadas |
| 3 | FASE 2: Disfagia + Sarcopenia | 2 landings publicadas |
| 4 | FASE 3: Migrar Diabetes + Parkinson + Alzheimer | 3 landings migradas |
| 5 | FASE 3: Migrar Cáncer + Infarto + Limpieza | 2 landings + sitio limpio |
| 6 | FASE 4: Hubs + Locales + Menú + QA final | Arquitectura completa |

## Resumen de Horas

| Fase | Horas | Semanas |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Templates | 30h | 1 |
| Fase 2: 4 Landings Nuevas | 32h | 2 |
| Fase 3: 5 Landings Migrar | 33h | 2 |
| Fase 4: Hubs + Locales | 21h | 1 |
| Limpieza + SEO | 10h | - |
| TOTAL | ~126h | 6 sem |

# Checklist de Lanzamiento

## Templates

- page.service.liquid funciona

- page.hub.liquid funciona

- page.location.liquid funciona

## Landings Nuevas

- Triglicéridos publicada

- Colesterol publicada

- Disfagia publicada

- Sarcopenia publicada

## Landings Migradas + Redirects

- Diabetes migrada + redirect 301

- Parkinson migrada + redirect 301

- Alzheimer migrada + redirect 301

- Cáncer migrada + redirect 301

- Infarto migrada + redirect 301

## Hubs y Navegación

- 6 hubs creados

- Menú actualizado

- Breadcrumbs funcionando

## SEO

- Schema MedicalClinic en theme

- Schemas validan en Google

- Sitemap enviado a Search Console

## QA

- Todas las páginas en desktop

- Todas las páginas en móvil

- CTAs WhatsApp funcionan

- CTAs Doctoralia funcionan

- Sin enlaces rotos

— Fin del Plan de Tareas —